BEZPIECZNY JAROSŁAW

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA, POWIATU,

GMINY, DZIELNICY, PARAFII, OSIEDLI, SZKOŁY…

JAROSŁAW

VI - 2004

PROGRAM

# BEZPIECZNY JAROSŁAW

/CZĘŚCI SKŁADOWE/

PROGRAM BJ

ZASADNICZY-ORGANIZACYJNY

METODOLOGIA

PROJEKTOWANIA I PRZEBIEGU

PRAC NAD PROGRAMEM

ZARZĄDCZA BAZA/BANK DANYCH

PLANY  ROCZNE

– BEZPIECZNY JAROSŁAW

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ I

- SYSTEM    ROZPOZNAWANIA,

OCEN I DIAGNOZ ZAGROŻEŃ,

- STAŁE MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ

- PLANOWANIE

I KOORDYNACJA

- do zapoznania członków Rady Miasta

- do weryfikacji i podjęcia uchwały przez Radę Miasta

- bazy danych dla potrzeb zarządzania programem

- planowanie m-c X-XI 2004, realizacja od 1.I.2005

PROGRAM

BEZPIECZNY JAROSŁAW

PROGRAM ZASADNICZY

- ORGANIZACYJNY

CZĘŚĆ II

Podjęty w formie uchwały przez Radę Miasta w dniu 21.06.2004 r

Spis Treści

Program Bezpieczny Jarosław (BJ) – Deklaracja celu	str. 6

Prognozy

1. Początkowe diagnozy zagrożeń – elementy programowania 	str. 9

2. Badania studyjne – hipotezy dla celów programowania 	str. 10

Wstęp

3. Wstęp	str. 11

3.1 Słowo wstępne	str.  11

3.2 Geneza programu 	str.  12

3.3 Założenia wyjściowe do projektowania programu 	str.  13

Blok I

4. Określenie wiązki celów programu BJ 	str. 14

4.1 Cele generalne 	str.  14

4.2 Cele pomocnicze 	str.  15

4.3 Cele neutralne 	str.  16

4.4 Cele segmentów i programów /przedsięwzięć kierunkowych/	str.  16

Blok II

5. Określenie sytuacyjne Jarosławia w przedmiocie bezpieczeństwa

publicznego 	str. 16

5.1 Kategorie zagrożeń występujących na terenie lokalnym 	str. 16

5.2 Oceny zagrożeń występujących na terenie lokalnym od 1988/89 do 2003r. 	str. 17

5.2.1 Dane statystyczne KPP w Jarosławiu	str. 17

5.2.2 Wykaz prawnych i profilaktycznych zastosowanych środków przez Straż

Miejską w Jarosławiu	str.18

5.2.3 Wykaz przedsięwzięć przeprowadzonych przez  Straż Miejską w Jarosławiu	str19.

5.2.4 Wykaz przedsięwzięć przeprowadzonych przez Powiatową Straż Pożarną

w Jarosławiu	str.20

- Ocena bezpieczeństwa publicznego potencjalnych klientów i stałych

klientów lokalnych firm ochrony	str.21

5.3 Oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jarosławiu ujętych

w dokumentach planistycznych /realizowanych aktualnie/	str. 21

5.3.1 Strategia rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2000-2010 	str.21

5.3.2 Program przeciwdziałania przestępczości i innym patologiom społecznym

„Bezpieczny Powiat Jarosławski” na lata 2000 – 2004 	str.22

5.4 Analiza i ocena zagrożeń będąca wynikiem badań opinii społecznej

w przedmiocie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2003r. 	str. 23

5.4.1 Ogólne wnioski z badań metodą ankietowania (A-nr 1) społeczności

lokalnej	str.23

5.4.2 Ogólne wnioski z badań metodą ankietowania (A-nr 2) potrzeb, opinii

i satysfakcji z pracy personelu Straży Miejskiej 	str.24

5.5 Badanie i analiza danych z instytucji, ST miasta i powiatu, w tym z ankiet

specjalistycznych w2004r. 	str.  25

5.5.1 Spotkania ustalające władz miasta i powiatu 	str.  25

5.5.2 Spotkania władz ST z instytucjami na terenie lokalnym 	str.  25

5.5.3 Analizy – informacje dla potrzeb Rady Miasta /Powiatu/ 	str.  26

5.6 Ocena zbiorcza bezpieczeństwa publicznego z elementami prognoz 	str. 26

Blok III A

6. Czynniki sprzyjające wdrożeniu programu BJ (szanse) 	str. 27

Blok III B

7. Czynniki mogące przeszkodzić we wdrożeniu programu BJ (zagrożenia) 	str. 28

Blok IV

8. Zbiór działań i przedsięwzięć programu Bezpieczny Jarosław 	str. 29

8.1 Segmenty programu BJ 	str. 29

8.2 Ramowe ujęcie segmentów w układzie rozwiniętym na programy

/ przedsięwzięcia kierunkowe – (elementarne) 	str. 30

8.3 Charakterystyka segmentów programu BJ	str. 31

## Charakterystyka segmentu promocyjno – informacyjego(I)	str. 31

## 8.3.2 Charakterystyka segmentu prewencyjno wychowawczego (II)	str. 32

8.3.3 Charakterystyka segmentu komunikacyjnego(III)	str. 33

8.3.4 Charakterystyka segmentu porządkowego (IV)	str. 34

8.3.5 Charakterystyka segmentu restrykcyjno – represyjnego (V)	str. 35

8.3.6 Charakterystyka zagrożeń kryzysowych (VI)	str. 36

8.3.7 Charakterystyka segmentu rozpoznawania, oceny zagrożeń oraz stałego

monitorowania bezpieczeństwa publicznego (VII)	str. 37

8.4 Charakterystyka programów kierunkowych 	str. 38

## 8.4.1 Charakterystyka programów kierunkowych w segmencie I	str. 38

## 8.4.2 Charakterystyka programów kierunkowych w segmencie II	str. 38

8.4.3 Charakterystyka programów kierunkowych w segmencie III	str. 39

8.4.4 Charakterystyka programów kierunkowych w segmencie IV	str. 42

8.4.5 Charakterystyka programów kierunkowych w segmencie V	str. 43

8.4.6 Charakterystyka programów kierunkowych w segmencie VI 	str. 44

8.4.7 Charakterystyka programów kierunkowych w segmencie VII	str. 44

8.5 Zbiór działań i przedsięwzięć / programów kierunkowych 	str. 44

9. Podsumowanie	str. 60

Załączniki:

Nr 1 Struktura organizacyjna na okres tworzenia (opracowań i wdrożeń) Programu BJ

Nr 2 Struktura organizacyjna Programu BJ

Nr 3 Struktura Rady Programowej i Zespołów Problemowych

Nr 4 Źródła finansowania (fundusz dyspozycyjny)

Nr 5 Wykaz dokumentów prawnych Programu BJ – wg stanu na 01.06.2004

PROGRAM

BEZPIECZNY JAROSŁAW

DEKLARACJA CELU

Transformacja społeczno – gospodarcza w Polsce po 1989 roku doprowadziła do wielu zmian w płaszczyźnie bezpieczeństwa zbiorowego ludności. Duża redukcja sił formacji uzbrojonych i nieuzbrojonych spowodowała eskalację patologii oraz zagrożeń w sferze bezpieczeństwa i przestrzegania porządku publicznego. Powstałą lukę - braku sił i środków w szeroko rozumianym bezpieczeństwie zbiorowym zaczęły wypełniać komercyjne firmy ochrony osób i mienia oraz Straże Miejskie/Gminne. Działanie sił instytucjonalnych było wspierane różnymi inicjatywami społeczeństwa o zróżnicowanym stopniu oddziaływania i efektach realizacyjnych, niekiedy kontrowersyjnych w relacjach prawnych oraz społecznych (np. „MAŁOLAT” m. Kielce).

Zbyt ogólne uregulowania prawne i kompetencyjne organów państwa: administracji specjalnej i samorządów terytorialnych po dzień dzisiejszy opóźniają proces osiągnięcia pełnej stabilizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia i obserwowany od kilku lat wzrost przestępczości na lokalnym terenie wymusza na Samorządzie Terytorialnym (ST) Miasta i Gmin ościennych podjęcie długoterminowych i dynamicznych działań zmierzających do poprawy tego stanu. Urząd Miasta nie posiada wystarczających środków i instrumentów do samodzielnego przeciwdziałania niekorzystnym trendom w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców terenu lokalnego. W tej sferze nie jest możliwe wyznaczenie granic, podziału, „linii demarkacyjnej” dla sprawców czynów przestępczych. W poczuciu odpowiedzialności za sytuację na administrowanym terenie Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe Jarosław podejmują wysiłek merytoryczny i organizacyjny zmierzający do połączenia sił i środków oddziaływania w przedmiocie bezpieczeństwa przyjmując w dniu 04.03.2004 roku.

DEKLARACJĘ CELU

Wspólnego opracowania;

Programu poprawy, bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców, miasta, powiatu, gminy, dzielnicy, parafii, osiedli, szkoły itp.

- pod logo i nazwą:

BEZPIECZNY JAROSŁAW (BJ)

Realizacja programu BJ odbywać się będzie na podstawach prawnych ustaw kompetencyjnych ST

1 – Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 roku Art.7.ust.1.p.14

cyt. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy a w szczególności zadania własne obejmują sprawy;

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli….

2 – Ustawy o samorządzie powiatu z dnia 05.06.1998 roku Art.4.ust.1.p.15

cyt. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze  ponadgminnym w zakresie;

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

Analiza wstępna prowadzona pod kątem możliwości opracowania tego projektu wykazała, że musi to być program:

- Kompleksowy o szerokim spektrum oceny zjawisk społecznych oparty o sprawdzone wzorce innych miast / gmin oraz badań własnych interdyscyplinarnych patologii i zagrożeń na terenie lokalnym.

- Zintegrowany, oparty na współpracy i działaniu instytucji, podmiotów na różnych poziomach pomimo rozproszenia kompetencyjnego tych organów

Program poprawy bezpieczeństwa w swej istocie jest dokumentem o charakterze działań profilaktycznych w sferze społecznej. Został opracowany w wyniku konsultacji prowadzonych w wielu środowiskach zainteresowanych zmianą niekorzystnych sytuacji. Oprócz gremiów społecznych wypowiedzi, analiz, opracowań, wniosków dostarczyły do programu służby zawodowe zajmujące się problematyką bezpieczeństwa: Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska, Firmy Ochrony Osób i Mienia.

Grupa Inicjatywna i Zespół Roboczy dokonał ostatecznego scalenia materiałów i w formie dokumentów przedstawia go Radzie Miasta do zaopiniowania.

Na obecnym etapie zaawansowania prac osiągnięto stan, w którym Wysoka Rada może podjąć uchwałę o wdrożeniu programy Bezpieczny Jarosław (BJ) do końca bieżącego roku.

Program BJ jest z założenia dokumentem otwartym, podlega okresowemu „testowaniu” przez opinię publiczną mieszkańców Jarosławia.

W okresie realizacyjnym może być aktualizowany przez organy struktury BJ tj. Radę Programową i Zespoły Problemowe.

Rada Miasta na wniosek Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, corocznie Uchwałami określać powinna priorytety działań w przedmiocie bezpieczeństwa zbiorowego.

Program BJ nie rodzi bezpośrednich skutków finansowych za wyjątkiem kosztów administracyjnych jego opracowania i funkcjonowania w strukturach UM.

WYSOKA RADO;

Program Bezpieczny Jarosław spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej – jestem przekonany, że będzie zabezpieczać na coraz wyższym poziomie poszanowanie godności i praw jednostki do bezpiecznego życia.

PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY;

Na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym 08.03.1990r Art.7 ust.1.p.14 i Art.40 ust.1 Wnoszę o formalne umieszczenie dokumentu pod Debatę Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 21.06.2004.

Burmistrz Miasta Jarosławia

…………………………...

Jarosław dnia 07.06.2004

PROGNOZY

| Początkowe diagnozy zagrożeń (elementy programowania) - Dane „Historyczne” - Dane aktualne - Dane dla potrzeb planowania rocznego BJ - Dane do prognoz i planów długoterminowych | Przedsięwzięcie realizowane na potrzeby opracowania programu BJ |
| --- | --- |
|  | - Oceny zagrożeń w Polsce od 1989 roku, - Oceny zagrożeń w aglomeracjach miejskich południowo – wschodnich części kraju w okresie ostatnich 5-6 lat, - Badanie studyjne dokumentów, w tym realizowanych programów „Bezpieczne Miasto”, „Bezpieczny Powiat” przez samorządy terytorialne lub Policję państwową, - Badanie studyjne i analiza materiałów lokalnej policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wydziałów (referatów) kryzysowych UP i UM, firm ochrony osób i mienia od 1988/89 roku, - Analiza dokumentów planistycznych Strategii Miasta i Powiatu na lata 2000 – 2010, - Analiza programu „Bezpieczny Powiat” na lata 2000 – 2004, - Badanie i analiza opinii społecznej w przedmiocie bezpieczeństwa i porządku publicznego – w okresie 2003 (F1 i F2) - Badanie i analiza danych z instytucji, Samorządów terytorialnych Miast i Powiatów w tym ankiet specjalistycznych – w 2004 roku (F3)*, - Analizy danych dla potrzeb informacyjnych i decyzyjnych Rady Miasta i Burmistrza Miasta oraz Starostwa Powiatu, - Przygotowanie zagregowanych materiałów, do planu rocznego „Bezpieczny Jarosław” na 2005 rok i lata kolejne, - Opracowanie baz danych programu BJ i banku danych dla potrzeb prognozowania bezpieczeństwa zbiorowego na lata 2006 – 2010 oraz rozwoju SM na lata 2005 – 2008, - Wybór metod prognozowania przyszłości w przedmiocie bezpieczeństwa i porządku publicznego. |

| Badania studyjne – Hipotezy - Tezy dla celów programowania | Przesłanki i opracowania na potrzeby badań |
| --- | --- |
|  | - Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia jest wiarygodnym wskaźnikiem bezpieczeństwa; - czy jedynym? Jak je określić w czasie ?, - Tolerancja społeczna na drobne wykroczenia, występki skutkuje wzrostem liczby ciężkich przestępstw; - gdzie przebiega granica tolerancji ?, - Program społeczny Bezpieczny Jarosław musi posiadać określone granice swojego oddziaływania – jak wyznaczyć warunki brzegowe programu ?, - Wyznaczając zbiór celów i segmentów programu należy ustalić preferencje dla programów / przedsięwzięć kierunkowych – jakie kryteria przyjąć dla celów planowania i realizacji corocznych zamierzeń ?, - Planując badania opinii potrzeb i satysfakcji z pracy pracowników formacji uzbrojonych i nieuzbrojonych - należy określić - czy jest to nakaz chwili ?, potrzeba długofalowa? element motywacji?, czy wymogi UE? |
| - Hipotezy | - Określenie hipotez roboczych dla precyzji celów ankietowania: - społeczności lokalnej, - pracowników Straży Miejskiej (SM), - kadry kierowniczej instytucji /wg zestawu ankiet specjalistycznych. |
| - Modele / Projekty – Metodologia cz.I | - Opracowania: - układ programu, - segmenty programu, - ramowe rozwinięcie programów / przedsięwzięć kierunkowych, - struktura organizacyjna na okres tworzenia programu, - struktura organizacyjna programu BJ na okres realizacyjny, -struktura rady programowej i zespołów problemowych, - struktura zespołu wdrożeń, - modele badań i analiz opinii społecznej - modele formułowania planu długofalowego rozwoju i wzrostu SM. |
| - Formy/ Metody | - Wybór form i metod okresu inicjowania programu BJ w instytucjach i ST - wybór metod prognozowania i oceny zagrożeń w toku realizacji programu, |
| - Koncepcje (dalszych badań na okresy przyszłe 2-3 lat) | - System prognostyczno – planistyczny w organizacjach ST dla potrzeb bezpieczeństwa - System wczesnego ostrzegania(SWO), - Rozwój monitoringu wizyjnego w oparciu o sieci światłowodów, Internetu i drogą radiową, - Lokalne centrum badań i analiz opinii społecznej, - Procedury administracyjne programu BJ wg ISO - Zintegrowane banki danych, systemy informatyczne, BIP, Biblioteki wiedzy o bezpieczeństwie wsparte internetem i Intranetem |

Wstęp

3.

3.1 Słowo wstępne do programu BJ

Żyjemy w czasach, w których coraz więcej ludzi postępuje w sposób nieodpowiedzialny. Stan zagrożeń w mieście spowodował inicjatywę p. Burmistrza Janusza Dąbrowskiego -  opracowanie planu działania „Bezpieczny Jarosław”.

Istniejące zagrożenia spowodowane są panującym systemem zarządzania, w postaci wolnego rynku. Brak odpowiedzialności jest szczególnie groźny w systemach demokratycznych. Im więcej wolności państwo pozostawia swoim obywatelom „róbta co chceta”, tym bardziej los tych obywateli oraz samorządów i państwa zależy od stopnia odpowiedzialności poszczególnych ludzi i grup społecznych. Popularyzowana wolność traktowana jako dowolność bez odpowiedzialności jest przyczyną niepokoju i niesprawiedliwości społecznej. Ma to wpływ na niekorzystne zjawiska takie jak: wyzysk, bezrobocie, bankructwa, demoralizacja, alkoholizm, narkomania, rozboje, kradzieże, włamania itp. Powstają nieformalne grupy społeczne, mafie, gangi, groźne sekty – sataniści.

Dużą pomocą w zwalczaniu tych negatywnych zjawisk będzie systematyczne realizowanie szczegółowo opracowanego programu „Bezpieczny Jarosław” w planach rocznych określających preferencje działań.

Podstawy prawne współpracy podmiotów zainteresowane bezpieczeństwem obywateli z jednostkami samorządu terytorialnego ujęte są w aktach normatywnych. Występujące zjawiska patologiczne na naszym terenie wymagają ogólnej mobilizacji sił i środków całego społeczeństwa w zapobieganiu przyczyn zagrożeń. Nad bezpieczeństwem obywateli czuwają Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, i firmy technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia. Dodatkowa aktywizacja podmiotów poza policyjnych działających w zakresie zapobiegania przestępczości wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkimi wymienionymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań „Bezpieczny Jarosław”. Formy tej współpracy powinny obejmować wzajemne przekazywanie informacji o istniejących zagrożeniach wraz ze sposobami ich zwalczania przy wykorzystaniu wspólnych środków technicznych. Do nich należą wizyjny monitoring uliczny, stosowanie efektów synergetycznych tj. czynników współdziałających, wzmacniających skuteczność działania.

Nie możemy być obojętni na zachodzące niewytłumaczalne zjawiska jak terroryzm czy też zwykła przestępczość.

Organem inicjującym i koordynującym w realizacji podmiotowych zadań zwalczających zagrożeń, zgodnie ze swoimi kompetencjami jest Burmistrz Miasta przy pomocy Straży Miejskiej. Wprowadzając w życie założenia programowe ujęte w planie „Bezpieczny Jarosław” czuwają oni nad bezpieczeństwem naszego grodu.

Przewodniczący Komisji Przestrzegania

Prawa i Porządku Publicznego

Rady Miasta

/-/ Mieczysław Biliński

…………………………….

Jarosław VI 2004

3.2 Geneza Programu

| A. Siły i środki bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony granic w latach 1985 – 90 | Przesłanki dotyczące inicjacji programu BJ |
| --- | --- |
|  | - Znaczne siły militarne i poza militarne przeznaczone do obrony i ochrony społeczeństwa (LWP, WOP, MO, ZOMO, ORMO i inne) – ogółem ponad 1,5 mln ludzi; |
| B. Transformacja społeczno-gospodarcza po 1989 roku | - Redukcje sił formacji uzbrojonych i nieuzbrojonych w tym obrony cywilnej (OC); - Przekształcenie LWP w WP, WOP-u w SG, MO w Policję Państwową; - Powstanie straży gminnych ( miejskich) SM; - Zapełnianie luki w ochronie ludności przez firmy komercyjne; - Rosną zadania Straży Pożarnej (SP) na rzecz ratownictwa ogólnego; - Brak uregulowań prawnych i kompetencyjnych organów państwa, ST, reformy administracji specjalnej itp., opóźniają proces stabilizacji bezpieczeństwa; - Ogólny niedostatek ilościowy i jakościowy sił i środków na szeroko rozumiane bezpieczeństwo zbiorowe. |
| C. Powstawanie programów „Bezpieczne Miasta” (od 1991 – 1998) | - Projekty programów – opracowane przez policję (np. Kielce); - Projekty programów opracowane przez samorządy terytorialne UM i UMG (np. Tarnów); - Realizacja w/w programów w ujęciu wykonania od 10 do 30%; - Przyczyny słabej realizacji (polityczne, w większości wypadków pisane okresowo na czas kampanii wyborczych, brak źródeł zasilania finansowego, brak zespołów wdrożeń, podziału zadań, koordynacji oraz generalnie wsparcia społecznego); |
| D. Programy „Bezpieczne Miasta” w ujęciach kompleksowych od 1998 roku | - Udane projekty wspólnie wykonane i realizowane przez różne instytucje, samorządy, formacje, służby i podmioty gospodarcze na rynku lokalnym (np. Kraków) - Realizacja programu w segmentach od 30 do 65% |
| E. Programy w Jarosławiu | - Próby opracowania „Bezpieczne Miasto” w latach 1996 – 1999 – zakończone niepowodzeniem; - Opracowano „Program Przeciwdziałania Przestępczości i Innym Patologiom Społecznym” na lata 2000 – 2004 przez komendę Powiatową Policji w Jarosławiu – realizowany jest prawie wyłącznie przez policję lokalną w ramach swoich kompetencji - % realizacji……?; - Z inicjatywy Burmistrza Miasta w 2003 roku rozpoczęto opracowanie programu „Bezpieczny Jarosław” w układzie zintegrowanym i kompleksowym. |

3.3 Założenia wyjściowe do projektowania programu

| Założenia | Elementy Organizacyjno –Zarządcze |
| --- | --- |
| A. CELE SPOŁECZNE | Podstawowym warunkiem realizacji wiązki celów i powodzenia planowanego przedsięwzięcia będzie:  Zaufanie mieszkańców do programu BJ;  Klimat społecznego przyzwolenia na realizację programów kierunkowych w dłuższych okresach czasowych; |
| B. PLANOWANIE | - Program należy oprzeć na metodologii prognostyczno - planistycznej nowoczesnych organizacji formułowanych przez procedury UE – czytelnej dla rodzimych S.T. i instytucji w nim uczestniczących. - Program należy traktować jako dokument planistyczny będący wykładnią „strategii miasta” (powiatu) opracowany na lata 2000- 2010 w przedmiocie bezpieczeństwa jego mieszkańców. - Program jest dokumentem otwartym na pomysły i inicjatywy, które mogą w jakimkolwiek stopniu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. |
| C. REGUŁY | Reguła podstawowa: - Instytucje, organizacje wchodzące w strukturę programu nie zmieniają swoich ustawowych, prawnych, strukturalnych kompetencji, jak i podległości służbowych. - Program może mieć charakter kontynuacji (fuzji) dla innych programów, planów, przedsięwzięć lub je wspierać pokryta „siatką” celów programów kierunkowych  opiera się na regule celowości istnienia społecznego. |
| D. ZASADY | - Program ma być elementem otwartym dla instytucji, podmiotów, stowarzyszeń, organizacji non-profit itp.  z zasadą pełnej dobrowolności (wejścia – wyjścia). - Program podlega permanentnej (re)inżynierii, restrukturyzacji przedsięwzięć, zarządzania zmianą  zgodnie z zasadą ciągłej transformacji. - Zmiany programowe mogą przebiegać w wyniku nagłej oceny zagrożeń  zgodnie z zasadą aktywnego lub biernego (wymuszonego) jej modelowania. |
| E. ZARZĄDZANIE | - Program BJ nie jest „instytucją samą w sobie” lecz długofalowym planem opartym na zewnętrznych strukturach podmiotów w nim uczestniczących. - Zarządzanie programem realizowane będzie na elementach współpracy osób, instytucji na różnych poziomach (integracji, kooperacji, koordynacji) oraz współdziałania ze społecznością lokalną. - Program wymaga profesjonalnej infrastruktury informacyjnej oraz specyficznej obsługi medialnej. |
| F. STRUKTURY | - Na okres tworzenia programu (opracowań i wdrożeń) należy ukształtować strukturę organizacyjną z wyróżnieniem zalążków jego formułowania, grupę inicjatywną oraz zespół roboczy (wykonawczy). - Program w części zasadniczej poddać pod debatę Rady Miasta dla celów sformalizowania prawnego i organizacyjnego. - Rada Miasta po podjęciu Uchwały w przedmiotowej sprawie  akceptacji programu BJ, w tym stałej struktury organizacyjnej, powoła w porozumieniu z Burmistrzem Miasta; - Radę Programową, - Zespoły Problemowe, - Zespół Wdrożeń (na okres czasowy). - Program powinien być sukcesywnie rozwijany terytorialnie w kolejności: - Miasto Jarosław, - Gmina Jarosław, - Pozostałe gminy powiatu. |

Blok I

4.

4. Określenie wiązki celów programu BJ

4.1 Cele generalne

| Cele Generalne | - Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, powiatu /gminy/ oraz innych osób przebywających czasowo na tym terenie. |
| --- | --- |
|  | - Wyzwolenie społecznej /poza podziałami/ inicjatywy w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na różnych poziomach (dom, osiedle, dzielnica, parafia, szkoła, miasto, gmina…). |
|  | - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania różnorodnych zjawisk patologicznych, zdolności do oceny zagrożeń oraz likwidowanie barier obojętności w reakcji na zło. |
|  | - Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzacja życia poprzez podnoszenie na wyższy poziom zaufania mieszkańców do instytucji i władz samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. |
|  | - Stworzenie stałego systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. |
|  | - Otwarcie kompleksowego cyklu badań złożonych zjawisk, problemów życia społecznego mieszkańców Jarosławia/gmin, w tym bezpieczeństwa wskazującego na potrzebę /zasadność/ podjęcia działań w określonych segmentach programów kierunkowych. |
|  | - Wdrożenie na administracyjnym terenie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wynikających z Rządowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Obywateli „BEZPIECZNA POLSKA” |

Główną przesłanką Programu BJ jest  zaktywizowanie i skoordynowanie działań społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

  - Cele pomocnicze /potrzeba celów generalnych/

| Cele pomocnicze /pochodne/ | - Wykorzystanie programu do rozpoznawania i ujawniania ukrytych potrzeb mieszkańców w przedmiocie bezpieczeństwa oraz określenia sposobów ich zaspokajania |
| --- | --- |
|  | - Wyrównanie opinii społecznej w ustaleniu realnych, obiektywnych ocen zagrożeń z poziomem subiektywnych odczuć pojedynczych osób /2 biegunowych skrajnych wartości/ |
|  | - Ocena indywidualnych postaw mieszkańców w postrzeganiu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, najbliższej okolicy jak i poczuciu zagrożenia osobistego▲ |
|  | - Ustalenie geografii czasowo-przestrzennej zdarzeń w terenie /dzielnic, parafii, osiedli, ulic…./ segmentacji i stopni zagrożeń w układach dynamicznych |
|  | - Budowa antyprzestępczego lobby przez ST, wspierającego działania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, służb ratownictwa ogólnego w przedmiocie bezpieczeństwa porządku publicznego |
|  | - Istnieje możliwość wykorzystania programu BJ przez Burmistrza /Starostę/ Wójtów; - W układzie podmiotowym jako element wspierający proces zarządzania. - W układzie przedmiotowym poprzez merytoryczny podział obszarów /segmentów/ stanowi instrument wykonawczy. - W układzie współpracy i współdziałania posiada potencjał oddziaływania poprzez „siłę” wpływu podmiotów zaangażowanych. |
|  | - Wypracowanie nowych form i metod działań profilaktycznych ograniczających, eliminujących zjawiska kryminogenne i patologiczne z życia społecznego |
|  | - Tworzenie warunków do budowy długoterminowych pozytywnych relacji ST, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne |
|  | - Kreowanie na kanwie projektu BJ znaczącej roli i miejsca służb formacji uzbrojonych /i nieuzbrojonych/ w ochronie życia, zdrowia oraz zabezpieczenia bytu ludności |
|  | - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy – służby w/w formacji, systemu motywacyjnego personelu, wyposażenia logistycznego i socjalnego |
|  | - Doskonalenie organizacyjne w/w formacji w oparciu o planowanie długofalowe ich rozwoju i wzrostu, nowoczesne struktury oraz zarzAdzania w układzie procesowym |

  - Cele neutralne

| Cele neutralne | - Kształtowanie wizerunku (image) Jarosławia jako miasta i okolic bezpiecznych nie tylko dla mieszkańców, ale dla wszystkich osób przebywających na tym terenie |
| --- | --- |
|  | - Legalizowanie partnerstwa dla wspólnych idei różnych podmiotów i instytucji w ramach możliwych uregulowań prawnych lub umów współpracy |
|  | - Doskonalenie mechanizmów współdziałania służb publicznych z podmiotami „gry” rynkowej z zachowaniem etyki prowadzenia działalności |
|  | - Osiąganie efektów synergetycznych przez sam fakt wspólnych partnerskich działań instytucji /osób/, udziałowców – realizujących aktualne i przyszłe projekty |

  - Cele segmentów i programów / przedsięwzięć kierunkowych

Blok II

5.

5. Określenie sytuacyjne Jarosławia w przedmiocie bezpieczeństwa publicznego –potrzeby i możliwości realizacji programu BJ

5.1 Kategorie zagrożeń występujących na terenie lokalnym

- Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, ubóstwo, nieporadność życiowa, agresja, stres, itp.)

- Zagrożenia dzieci i młodzieży (zaniedbania rodzinne, wychowawcze, niebezpieczna działalność subkultur młodzieżowych, sekt religijnych, itp.)

- Zagrożenia przestępczością zorganizowaną (grupy, gangi, mafie, itp.)

- Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu osób (rozboje, wymuszenia, wybryki chuligańskie, bójki pobicia, wandalizm, ekscesy pseudokibiców, itp.)

- Kradzieże i włamania do obiektów (handlowych, usługowych, domów, mieszkań, samochodów, kradzieże towarów w sklepach, kradzieże kieszonkowe, itp.)

- Zagrożenia komunikacyjne dla ruchu pieszych, tras rowerowych (turystycznych), w miejscach wypoczynku, parkach, parkingach i dróg pojazdów zmechanizowanych

- Zagrożenia losowe (pożary obiektów, pojazdów, powodzie, katastrofy chemiczne przy przewozie środków niebezpiecznych, uwolnienie się toksycznych środków przemysłowych (TPŚ), awarie zasileń energetycznych, wodnych w dłuższych okresach)

- Zagrożenia sanitarno – higieniczne i weterynaryjne (brud, toksyny, niekontrolowane zbiorniki wodne

- Zagrożenia ekologiczne podyktowane niezrównoważonym z przyrodą rozwojem cywilizacyjnym, wzrasta liczba, zasięg i nasilenie zagrożeń środowiska naturalnego człowieka;

- klęski naturalne (susze, powodzie, wapnienie i erozja ziemi, kwaśne deszcze, huragany, pożary przestrzenne itp.)

- zakłócenie w populacji gatunków zwierząt (ptaków, płazów)

- niekontrolowane zużycie zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych)

- promieniotwórcze i toksyczne środki przemysłowe

- problemy stale zwiększającej się populacji ludności na określonych obszarach, migracje, głód, epidemie itp.

  - Oceny zagrożeń występujących na terenie lokalnym od 1999r do 2003r.

    - Dane statystyczne Policji

Tab. Nr 1

| Rodzaj przestępstwa | 1999 M/T* | 2000 M/T* | 2001 M/T* | 2002 M/T* | 2003 M/T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem przestępstw | 1056/476 | 1506/221 | 1889/452 | 2526/487 | 2208/881 |
| Kradzież z włamaniem 279 kk | 308/128 | 353/144 | 427/65 | 365/39 | 317/101 |
| Kradzież cudzej rzeczy 275, 278, 279 § 1 kk | 146/89 | 214/98 | 295/48 | 313/34 | 328/97 |
| Przestępstwa przeciwko mieniu Roz. XXXV kk | 680/263 | 842/299 | 1065/159 | 1228/100 | 1126/246 |
| Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze 280, 281, 282 kk | 28/5 | 29/12 | 29/7 | 33/2 | 36/1 |
| Bójka i pobicie 158, 159 kk | 16/14 | 17/19 | 25/7 | 29/2 | 27/23 |
| Wypadki drogowe | 60/43 | 62/70 | 51/79 | 68/69 | 62/73 |
| Kolizje drogowe | 521/201 | 421/224 | 483/288 | 469/293 | 475/97 |
| Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości Art. 178a §1i2 M/T | - | - | 261/75 | 497/172 | 383/399 |
| Wykroczenia /ogółem/ | 13201/16033 | 14521/12475 | 13521/7539 | 15392/7865 | 15328/6955 |
| Art. 51 § 2 KW zakłócenie spokoju i porządku publ. | 251/61 | 203/75 | 308/88 | 214/54 | 305/108 |
| Art. 87 prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu | 412/303 | 362/242 | 49/50 | 61/67 | 85/78 |
| Art. 119 Kradzież cudzej rzeczy | 54/20 | 51/30 | 28/35 | 31/35 | 89/65 |
| Art. 124 Uszkodzenie cudzej rzeczy | 41/21 | 35/39 | 39/19 | 41/15 | 29/24 |
| Art. 140 Nieobyczajny wybryk | 108/13 | 101/16 | 95/18 | 87/24 | 112/34 |

* od 1999 do 2002

M – Jarosław i pozostałe gminy powiatu

T – Radymno i gmina Radymno 2003r

* od 2003

M – Miasto i gmina Jarosław + gmina Pawłosiów

T – Pozostałe gminy powiatu

    - Wykaz prawnych i profilaktycznych środków zastosowanych w latach 1998 – 2003 przez Straż Miejską w Jarosławiu.

Tab. Nr 1

| Rodzaje wykroczeń przeciwko: | Środek zastosowany | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porządkowi i spokojowi publicznemu Art. 49 – 64 | Pouczenie | 174 | 108 | 99 | 279 | 156 | 106 |
|  | Mandat karny | 109 | 135 | 248 | 138 | 41 | 6 |
|  | Wniosek do Sądu |  | 94 | 39 | 19 | 8 | 2 |
| Instytucjom Art. 65 - 69 | Pouczenie |  |  |  |  |  |  |
|  | Mandat karny |  |  |  |  |  |  |
|  | Wniosek do Sądu |  |  |  | 3 | 6 |  |
| Bezpieczeństwu osób i mienia Art. 70 - 84 | Pouczenie | 18 | 10 | 15 | 16 | 3 | 44 |
|  | Mandat karny | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 |
|  | Wniosek do Sądu |  | 4 | 3 | 3 |  | 3 |
| Bezpieczeństwu w komunikacji Art. 84 - 103 | Pouczenie | 1041 | 1539 | 1028 | 913 | 901 | 1756 |
|  | Mandat karny | 677 | 1382 | 688 | 761 | 924 | 1336 |
|  | Wniosek do Sądu |  | 96 | 81 | 65 | 96 | 114 |
| Zdrowiu Art. 109 - 118 | Pouczenie | 352 | 576 | 109 | 111 | 49 | 190 |
|  | Mandat karny | 16 | 11 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | Wniosek do Sądu |  | 124 | 52 | 21 | 2 |  |
| Mieniu Art. 119 - 131 | Pouczenie |  |  |  |  |  |  |
|  | Mandat karny |  |  |  |  |  |  |
|  | Wniosek do Sądu |  |  |  |  | 1 |  |
| Obyczajności Art. 140- 142 | Pouczenie | 37 | 19 | 13 | 36 | 25 | 32 |
|  | Mandat karny | 4 |  | 1 |  |  |  |
|  | Wniosek do Sądu |  | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 |
| Urządzeniom użytku publicznego Art. 143 - 145 | Pouczenie | 125 | 93 | 42 | 164 | 265 | 718 |
|  | Mandat karny | 8 | 19 | 20 | 45 | 179 | 98 |
|  | Wniosek do Sądu |  | 11 | 3 | 2 | 14 | 3 |
| Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Pouczenie |  |  |  | 113 | 125 | 101 |
|  | Mandat karny |  |  |  | 1 |  | 3 |
|  | Wniosek do Sądu |  |  |  | 21 | 6 | 2 |
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości | Pouczenie |  |  |  | 5 | 8 | 54 |
|  | Mandat karny |  |  |  |  |  | 105 |
|  | Wniosek do Sądu |  |  |  | 30 | 21 | 13 |

    - Wykaz przedsięwzięć przeprowadzonych przez Straż Miejską w Jarosławiu w latach 1998 – 2003 *

Tab. Nr 1

|  |  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj służby | Patrol | 738 | 1084 | 1265 | 1663 | 1748 | 1537 |
|  | Dyżur | 130 | 114 | 60 | 37 | 135 | 117 |
|  | Wspólnie z KPP | 213 | 203 | 249 | 312 | 311 | 308 |
|  | Agencja ochrony |  |  |  | 7 | 0 | 1 |
|  | MZK |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | Urząd Skarbowy |  |  |  | 38 | 52 | 6 |
|  | Straż leśna |  |  |  | 3 |  |  |
|  | TOZ |  |  |  | 2 |  |  |
|  | SOK |  |  |  | 48 |  |  |
|  | Straż Graniczna |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Urząd Celny |  |  |  |  |  | 2 |
| Zrealizowane kontrole | Nieruchomości | 462 | 512 | 177 | 242 | 408 | 693 |
|  | Pojazdów |  | 39 | 138 | 465 | 488 | 805 |
|  | Handlu | 241 | 216 | 174 | 376 | 3157 | 114 |
|  | Parkowania | 975 | 1809 | 608 | 1253 | 1233 | 2029 |
|  | Parków | 308 | 284 | 848 | 853 | 1330 | 682 |
|  | Obcokrajowców |  | 122 | 299 | 359 | 353 | 145 |
|  | Wspólnie z KPP | 186 | 77 | 92 | 292 | 364 | 636 |
|  | Własne | 255 | 5 | 21 | 373 | 651 | 1011 |
|  | Zlecone | 488 | 277 | 520 | 686 | 1119 | 1126 |
|  | Inne kontrole | 686 | 10 | 45 | 130 | 78 | 209 |
|  | Nielegalne wysypiska | 17 | 8 | 4 | 28 | 11 | 14 |
|  | Budów |  | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 |
|  | Reklam | 1 | 0 | 44 | 40 | 0 | 8 |
|  | Usług gastronomiczne |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|  | Ustawa o wychowaniu w trzeźwości |  |  |  | 44 | 8 | 240 |
|  | Ustawa o utrzymaniu czystości |  |  |  | 91 | 205 | 424 |
| Zrealizowane Interwencje | Od mieszkańców | 258 | 984 | 1197 | 588 | 1113 | 547 |
|  | Z uchwał UM |  | 33 |  | 6 | 25 | 47 |
|  | Wspólnie z KPP | 143 | 106 | 157 | 174 | 317 | 475 |
|  | Zlecone | 428 | 794 | 919 | 695 | 1116 | 475 |
|  | Ruch drogowy | 9 | 5 | 46 | 35 | 14 | 435 |
|  | Znaki drogowe | 7 | 21 | 6 | 9 | 5 | 6 |
|  | Awarie | 15 | 3 | 5 | 11 | 10 | 5 |
|  | Inne interwencje | 46 | 50 | 45 | 55 | 68 | 78 |
|  | Ustawa o wychowaniu w trzeźwości |  |  |  | 24 | 26 | 90 |
|  | Ustawa o utrzymaniu czystości |  |  |  | 14 | 81 | 166 |
| Inne: | Asysta dla UM | 287 | 202 | 322 | 525 | 486 | 480 |
|  | Asysta obca | 202 | 119 | 224 | 397 | 511 | 144 |
|  | Wystawiono wezwań | 1462 | 3694 | 2329 | 2907 | 2449 | 3341 |
|  | Konwój – doprowadzenie | 17 | 33 | 13 | 23 | 48 | 35 |
|  | Zabezpieczenie imprez | 89 | 124 | 188 | 141 | 128 | 108 |
|  | Odwieziono do IW | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 |
|  | Wezwanie innych służb | 19 | 19 | 28 | 42 | 35 | 36 |
|  | Udzielenie pierwszej pomocy | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 |

------------

* Sporządzono na podstawie sprawozdań z działalności Straży Miejskiej w Jarosławiu w latach 1998 - 2003

    - Wykaz przedsięwzięć przeprowadzonych przez Powiatową Straż Pożarną

Tab. Nr 1

| Gmina | Pożary |  |  |  |  | Miejscowe zagrożenia |  |  |  |  | Alarmy fałszywe |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Chłopice | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 15 | 7 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 6 | 15 | 14 |
| m.Jarosław | 105 | 103 | 123 | 151 | 146 | 186 | 162 | 141 | 135 | 160 | 6 | 13 | 6 | 9 | 7 | 297 | 278 | 270 | 295 | 313 |
| g.Jarosław | 36 | 30 | 35 | 37 | 36 | 65 | 68 | 34 | 34 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 102 | 99 | 71 | 172 | 83 |
| Laszki | 7 | 9 | 18 | 28 | 23 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 24 | 32 | 28 |
| Pawłosiów | 8 | 16 | 11 | 22 | 31 | 25 | 30 | 31 | 27 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 48 | 43 | 49 | 79 |
| Pruchnik | 7 | 17 | 12 | 11 | 17 | 7 | 22 | 30 | 15 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 40 | 45 | 26 | 38 |
| m.Radymno | 7 | 1 | 8 | 4 | 17 | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 15 | 14 | 30 |
| g.Radymno | 24 | 12 | 23 | 26 | 56 | 27 | 39 | 29 | 33 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52 | 51 | 52 | 60 | 96 |
| Rakietnica | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | 9 | 6 |
| Roźwienica | 10 | 7 | 10 | 11 | 12 | 24 | 21 | 8 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 18 | 16 | 26 |
| Wiązownica | 20 | 29 | 36 | 50 | 42 | 21 | 34 | 23 | 28 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 63 | 60 | 78 | 95 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | 641 | 613 | 666 | 808 |

Tab. Nr 2

| Rodzaj | Rok |  |  |  |  | Wzrost/spadek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | do roku 1999 | do roku 2000 | do roku 2001 | do roku 2002 |
| Pożar | 232 | 227 | 287 | 351 | 390 | +55 | +60 | +103 | +39 |
| Miejscowe zagrożenia | 390 | 396 | 313 | 303 | 414 | -77 | -83 | +91 | +101 |
| Alarm fałszywy | 8 | 18 | 13 | 12 | 14 | +5 | -5 | +1 | +2 |
| Razem | 630 | 641 | 613 | 666 | 808 | -17 | -28 | +195 | +42 |

    - Ocena bezpieczeństwa publicznego potencjalnych Klientów i stałych Klientów lokalnych firm ochrony.

Tab. Nr 1

| Lata | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena ogólna | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.10 | 3.20 | W trakcie opracowania |

5.3 Oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jarosławiu ujętych w dokumentach planistycznych

    - Strategia rozwoju Miasta Jarosław na lata 2000-2010.

Tab. Nr 1

Zachowanie porządku i bezpieczeństwa zbiorowego*                            3.00

Bezpieczeństwo ruchu drogowego *                                                          3.00

| Integracja miasta * | 3.00 |
| --- | --- |
| Brak integracji mieszkańców, rozbieżności interesów różnych instytucji i grup społecznych. | SŁABE STRONY |
| Niedoinwestowanie infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej, potrzeba modernizacji wielu obiektów użyteczności publicznej. | SŁABE STRONY |
| Zachowawcza postawa wobec koniecznych zmian, niska świadomość społeczna procesów integracyjnych, lokalne partykularyzmy. | Zagrożenia |
| Rozwinięta sieć infrastruktury społecznej. | MOCNE STRONY |
| Symbioza programów rozwoju na różnych szczeblach administracji ST | Szanse |

5.3.2 Program przeciwdziałania przestępczości i innym patologiom społecznym - Bezpieczny Powiat Jarosławski na lata 2000-2004r. *

- Zagrożenia przestępczością kryminalną i wykroczeniami. /Teren miasta i gmin powiatu/ 

Tab.1

Zjawiska sprzyjające łamaniu porządku prawnego

1. Rozluźnienie dyscypliny społecznej. 2. Utrzymujące się wysokie bezrobocie. 3. Ubożenie społeczeństwa, demoralizacja dzieci i młodzieży. 4. Występowanie niekorzystnych zjawisk alkoholizmu i narkomanii. 5. Ułatwiony ruch migracyjny obywateli państw obcych. 6. Kultywowanie złych wzorów i błędności ich przyjmowania w zalewie egoizmu, znieczulicy społecznej, kultu pieniądza, lekceważenia słabych i samotnych, wandalizmu itp.

- Ilość przestępstw stwierdzonych przez komendę Policji 

Tab.2

| Teren | 1998 | 1999 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Jarosław /miasto+gmina/ | 1038 | 1057 | wzrost |
| Pozostałe gminy powiatu | 402 | 475 | wzrost |
| Ogółem | 1440 | 1532 | wzrost o 92 czyny przestępcze |
| Wykrywalność przestępstw przez policję | 1058 | 1146 | Wzrost z 73,2% do 74,8% w 1999r |

- Ilość przestępstw /w grupie przestępstw/ natury kryminalnej.

Tab.3

| Teren | 1998 | 1999 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Jarosław /miasto+gmina/ | 762 | 771 | wzrost |
| Pozostałe gminy powiatu | 307 | 387 | wzrost |
| Ogółem | 1069 | 1158 | Wzrost o 89 przestępstw kryminalnych |

- Największa ilość zdarzeń w 1999r wg kategorii

Tab.4

| Rodzaj / Kategoria | Liczba | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Kradzieże z włamaniem | 357 |  |
| Kradzież mienia | 214 | Nieznaczny spadek o 55 w stosunku do roku 1998 |
| Wypadki drogowe | 104 |  |

- Spadek zdarzeń w 1999r w stosunku do 1998r

Tab.5

| Rodzaj / Kategoria | Liczba | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Przemyt skradzionych samochodów | o 25 | spadek |
| Wypadki drogowe | o 23 | spadek |
| Pożary | o 21 | spadek |

- Zagrożenia przestępczością nieletnich

Tab.6

| Liczba nieletnich | Liczba czynów |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 |  |
| 184 | 136 | x |  |
| 176 | x | 113 | Wzrasta zagrożenie dystrybucji i używania środków narkotycznych |

- Stosowanie środków prawnych wobec sprawców wykroczeń w 1999r.

Tab.7

| Rodzaj środka | Liczba |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 |  |
| Kolegia ds. wykroczeń | 2311 | 2306 |  |
| Represje w postępowaniu mandatowym | 11569 | 10503 | Mniej o 1066 |
| Pouczenia | 16126 | 16434 | więcej o 306 |

- Wykroczenia w ruchu drogowym

Tab.8

| Rok | Liczba | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1998 | 28139 |  |
| 1999 | 25201 | spadek |

  - Analiza i ocena zagrożeń będąca wynikiem badań opinii społecznej w przedmiocie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2003r.

    - Ogólne wnioski z badań metodą ankietowania (Nr 1) społeczności lokalnej, wynikającej interpretacji wyników i analizy SWOT

A - Podstawowe zadania straży miejskiej nie są upowszechnione publicznie

B - Społeczeństwo określiło priorytety dla SM;

a – porządek i bezpieczeństwo z patrolowaniem wszystkich ulic miasta

b – otrzymywaniem pomocy w jak najkrótszym czasie.

C - Należy prowadzić systematyczne oceny zagrożeń bezpieczeństwa w mieście (mapa, pola zagrożeń) w celu optymalizowania sił i środków z uwzględnieniem logistycznego zabezpieczenia działań operacyjnych.

D - Mieszkańcom zależy na dobrym wizerunku SM – istnieje klimat do podnoszenia

jakości pracy tej formacji.

E - Kontynuować proces jakościowego rozwoju SM z sukcesywnym przejściem w dalszych przedziałach czasowych do wzrostu ilościowego tej formacji zdolnej do pracy non-stop na całym terenie miasta i obszarach przyległych.

F - Opracować dla SM plan długofalowego rozwoju i wzrostu na lata 2005-2008.

G - Zapoczątkowany proces badań złożonej problematyki SM należy realizować cyklicznie w okresach przyszłych.

H -Badanie opinii, potrzeb i satysfakcji z pracy SM można inicjować w innych formacjach uzbrojonych i nieuzbrojonych na terenie lokalnym, powtarzając go cyklicznie w układzie panelowym.

    - Ogólne wnioski z badań ankietowania (A – Nr 2). Potrzeb, opinii i satysfakcji z pracy personelu Straży Miejskiej.

| Ocena bezpieczeństwa publicznego przez pracowników SM | 2.93 |
| --- | --- |

- Największe zagrożenia w ocenie SM to:

  - wybryki pseudokibiców na stadionach i poza nimi;

  - wybryki chuligańskie większych grup;

  - zakłócenie porządku przez nietrzeźwych;

  - przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (rozboje, wymuszenia, bójki, pobicia itp.)

  - włamania i kradzieże w placówkach handlowych, usługowych, mieszkaniach, domach   (piwnica, garaże itp.)

  - obserwowane są także przez funkcjonariuszy SM wolno rosnące zjawiska narkomanii    młodzieży mogące mieć swoje powiązania z negatywną subkulturą młodzieżową, sekta   mi religijnymi o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim

- Pracownicy SM prognozują wzrost poważnych zagrożeń w kolejnych latach 2004-2006

- Za największą zaletę (atrybut) w działalności SM jej pracownicy uważają zdolność do współpracy z policją i innymi służbami

- Największą przeszkodę w działaniu SM stanowią niejasne aspekty prawne i słabe wyposażenie, mobilność patroli (wsparcie sił w czasie) zbyt mała liczba szkoleń zewnętrznych oraz zaniżone potrzeby logistyczne

- Pracownicy SM są otwarci na zmiany w kreowaniu dla społeczności lokalnej nowych usług ochrony, rozwijaniu monitoringu wizyjnego wizyjnego 24 godz. dozorem oraz prace w układzie zmianowym non-stop, ale przy wydatnym zwiększeniu stanów osobowych tej formacji

- Pracownicy SM mają świadomość i potrzebę pogłębienia więzi, komunikacji społecznej z mieszkańcami oraz instytucjami mającymi bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo publiczne.

  - Badanie i analiza danych z instytucji ST Miasta i Powiatu w tym z ankiet specjalistycznych w 2004r. w przedmiocie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

    - Spotkania ustalające władz miasta i powiatu.

Władze Samorządu Terytorialnego Jarosławia; - w osobie Burmistrza Miasta Pana mgr inż. Janusza Dąbrowskiego, - w osobie Starosty SP Pana mgr Tomasza Oronowicza. W dniu 04.03.2004 wyraziły Deklaracje Celu  Wspólnego opracowania; Programu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców miasta, powiatu, gminy, dzielnicy, parafii, osiedli, szkoły…… itp., pod logo i nazwą: BEZPIECZNY JAROSŁAW (BJ) Podstawa prawna ustawy kompetencyjne S.T 1 – Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 roku Art.7.ust.1.p.14 cyt. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy a w szczególności zadania własne obejmują sprawy; - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli…. 2 – Ustawy o samorządzie powiatu z dnia 05.06.1998 roku Art.4.ust.1.p.15 cyt. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie; - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

    - Spotkania władz ST z instytucjami na terenie lokalnym w celu;

A - Zainicjowania procesu włączania różnych instytucji, podmiotów, stowarzyszeń do prac nad projektem programu.

B - Tworzenia warunków do budowy długoterminowych relacji Samorządu Terytorialnego – Rad Miasta i Powiatu z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne miasta i gmin.

C - Wyrażania opinii, co do celów programu, treści poszczególnych segmentów i programów / przedsięwzięć kierunkowych

Wnioski, opinie i propozycje z wyżej wymienionych spotkań włączono do programu BJ a część nich zostanie umieszczona w bazie danych programu.

5.5.3 Analizy – informacje dla potrzeb Rady Miasta / Powiatu

- Informowanie Przewodniczącego Rady Miasta o metodologii projektowania programu BJ.

- Informowanie Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego ( zespołu) o harmonogramie przedsięwzięć kluczowych, problemach związanych z opracowaniem dokumentu, wymianą poglądów, materiałów - dyskusje panelowe.

- Zapoznanie Rady Miasta z metodologią projektowania programu (cz. I) i przebiegiem prac nad programem BJ – w ramach Sesji Rady.

- Przedstawienie do weryfikacji i oceny programu BJ dla członków Rady Miasta (w perspektywie Rady Powiatu i gmin ościennych).

- Przedstawienie programu BJ do akceptacji prawnej    w formie uchwały przez Radę Miasta w ramach sesji RM.

- Budowa baz danych (banku) dla potrzeb informacyjno decyzyjnych Rady Miasta/SP/UG oraz Burmistrza/Starosty/Wójtów w przedmiocie bezpieczeństwa i porządku publicznego

5.6 Ocena zbiorcza bezpieczeństwa publicznego z elementami prognoz

Na podstawie badań „historycznych” bezpieczeństwa zbiorowego ludności miasta Jarosławia można zestawić przebieg ocen zagrożeń w latach:

Tab.1

| Lp | Źródła badań | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Trend prognoza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strategia rozwoju miasta | 3.00 | x | x | x | x | x |  |
| 2 | Lokalne firmy ochrony | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.10 | 3.20 | x |  |
| 3 | Ankiety Nr 2 (SM) | x | x | x | x | 2.95 | x |  |
| 4 | Ankiety Nr 3 (zestaw) | x | x | x | x | x | x |  |
| ogółem |  | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.10 | 3.07 | x | ? |

Wnioski:

- Bezpieczeństwo zbiorowe od 5 lat w Jarosławiu pozostaje na niskim nie zmieniającym się poziomie.

- Brak jest badań kompleksowych i panelowych w tym przedmiocie.

- Dane o zagrożeniach z formacji (KPP, SM, PSP) zbierane dla celów statystycznych nie w pełni korespondują z potrzebami dla celów projektowania programu BJ.

- Wyznaczenie tendencji trendu i prognoz jest trudne do określenia.

- Przyjęta metodologia badań w programie BJ w układzie cyklicznym, panelowym (ciągnionym) pozwoli na dokładną diagnozę zjawisk, zagrożeń oraz umożliwi wyznaczanie prognoz.

Baza danych zostanie przedstawiona w III części Programu do 30 września 2004 roku.

Blok IIIA

6. Czynniki sprzyjające wdrożeniu programu BJ (szanse)

| L.p. | Czynniki inicjujące proces i wdrażanie programu |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Globalne zagrożenia światowym i europejskim terroryzmem oraz wzrost przestępczości zorganizowanej, mafijnej, konflikty na tle skrajnego nacjonalizmu, itp. | - USA 13.09.2001 - HISZPANIA 13.03.2004 |
| 2 | Wzrost zagrożenia w Polsce spowodowany udziałem sił zbrojnych w misjach zagranicznych | - IRAK - Misje w ONZ |
| 3 | W obliczu różnorodnych zagrożeń istnieje klimat do łączenia wysiłków, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zbiorowe z działaniem społeczności lokalnej |  |
| 4 | Samorząd terytorialny (ST), miasta i powiaty jarosławskie znajdują się w dobrym okresie do podjęcia i realizacji programu: - Miasto i Powiat Jarosław posiadają opracowaną „Strategię Rozwoju…..” na lata 2000 – 2010, są one podstawą do generowania różnych programów w tym dotyczących bezpieczeństwa ludności. - Powiatowy program przeciwdziałania przestępczości na lata 2000 – 2004 – kończy swój okres oddziaływania, - Stworzone zostały warunki organizacyjno – prawne do pełnej integracji planowania działań w sferze bezpieczeństwa na poziomie miasta i powiatu / gmin w oparciu o program „BEZPIECZNA POLSKA” BP, - Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe wyraża wolę współpracy w przedmiocie budowy kompleksowego programu doskonalącego bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie administrowanym, | Dokument opracowano w 1999r. przez A.R.R – S.A. Rzeszów - Rządowy Program poprawy Bezpieczeństwa obywateli (BP) II 2004r. MSWiA - Integracja z UE Deklaracja celu UM i UP z dnia 04.03.2004r. |
| 5 | Rosnące tendencje budowy społeczeństwa otwartego poprzez demokratyzację życia, uaktywnienie rad młodzieżowych i studenckich, Rad Dzielnic, Parafii, itp. | Str. 83 „strategia rozwoju….” |
| 6 | Duża kultura organizacyjna instytucji i osób zaangażowanych w przeciwstawieniu się „złu”  różnorodnym patologiom i zagrożeniom w sferze społecznej, a jednocześnie kreującym wartości*, etyczno – moralne i nowe normy zachowań człowieka XXI wieku. | * w tym wartości chrześcijańskie |
| 7 | Rozwijanie w ST systemu identyfikacji i promocji symboli, systemów motywacyjnych, inicjatyw społecznych – miasta, powiatu przyjaznego i bezpiecznego dla wszystkich ludzi w nim przebywających | - Str. 77, 83 „Strategia Miasta….” - logo BJ - Systemy motywacyjne np. w SM |
| 8 | Rozwijanie współpracy z miastami / gminami w przedmiocie bezpieczeństwa w kraju i zagranicą | - miasta partnerskie |
| 9 | Egzekwowanie przepisów w zakresie ekologii i ochrony środowiska | - str. 68 „ Strategii….” |
| 10 | Możliwości szybkiego „rozruchu” programu w oparciu o własne zasoby kadrowe UM / SP / UG oraz pozyskane z zewnątrz do struktur Rady Programowej i Zespołów Problemowych | - Rozwój struktur sieciowych |
| 11 | Udrożnienie źródeł pozabudżetowych z uwzględnieniem środków UE | - Na całość lub segmenty programu |
| 12 | Stałe monitorowanie; zagrożeń, baz danych, i postępu w realizacji elementów programu |  |

Blok IIIB

7. Czynniki mogące przeszkodzić we wdrożeniu programu BJ (zagrożenia)

| L.p. | Czynniki, bariery hamujące wdrożenie lub realizacje BJ | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brak zainteresowania programem społeczności lokalnej | - postawy zachowawcze - brak wiedzy o realnych i potencjalnych zagrożeniach |
| 2 | Słaba kampania promocyjno – informacyjna programu – bariery medialne | - do końca 2004r. |
| 3 | Lokalne partykularyzmy, hamujące działania środowisk zróżnicowanych poglądami (np. politycznymi…..), rozbieżności interesów różnych instytucji, grup społecznych z interesami jednostek | -„Strategia…..” str. 67 i 68 |
| 4 | Zachowawcza postawa ogniw pośrednich uczestniczących w procesie wymiany informacji na różnych poziomach programu | - Załącznik nr 2 programu BJ |
| 5 | Niska świadomość procesów integracyjnych z UE w aspekcie planowania długofalowego (strategii, programów, metod badań opinii społecznej…) | - w tym możliwości i sposobów pozyskania środków z UE |
| 6 | Brak „silnego” Zespołu Wdrożeń programu |  |
| 7 | Trudności z wyznaczeniem i powołaniem osób do pracy w Zespołach Problemowych i Rady Programowej | - Załącznik nr 3 – struktury |
| 8 | Brak własnego personelu do przeprowadzania badań opinii publicznej w przedmiocie bezpieczeństwa zbiorowego |  |
| 9 | Duże koszty badań oceny zagrożeń przez instytucje lub firmy zewnętrzne | - koszty zadań zleconych |
| 10 | Brak woli części kadry kierowniczej i specjalistów różnych szczebli administracyjnych dla potrzeb wspierania przedsięwzięć programu |  |
| 11 | Słaba statystyka ilościowo – jakościowa w diagnozowaniu różnorodnych zjawisk i zagrożeń, co do miejsca oraz czasu ich występowania | - Nie ujednolicona metodologia - brak cykliczności wymiany danych |
| 12 | Brak istotnych informacji w bazie / banku danych programu BJ dla potrzeb planowania rocznego | - np. dotyczących demografii, koniunktury gospodarczej regionu itp. |
| 13 | Rozbieżne kierunki planowania w samorządach terytorialnych UM/SP/UG - brak koordynacji z programem |  |

8. Zbiór działań i przedsięwzięć programu Bezpieczny Jarosław

8.1 Segmenty programu BJ

ZBIÓR DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ

PROGRAMU BJ

Nr 1 Promocyjno – informacyjny

Nr 2 Prewencyjno – wychowawczy

Nr 3 Komunikacyjny

Nr 4 Porządkowy

Nr 5 Restrykcyjno - represyjny (elementy poufne)

Nr 6 Zagrożeń kryzysowych (elementy poufne)

Nr 7 Rozpoznawania, oceny zagrożeń oraz stałego monitorowania bezpieczeństwa publicznego (SWO)

Nr 8 – 10 inne wg potrzeb

Segmenty programu BJ (blok IV)

X

Y

Z

8.2 Ramowe ujęcie segmentów w układzie rozwiniętym na programy / przedsięwzięcia kierunkowe.

Nr 2

Prewencyjno -wychowawczy

- „Przeciwdziałanie przestępczości młodzieży”;

- „Unikaj zagrożeń i Patologii”;

- „Parki rodzinne”;

- „Rozbudowa sieci środowiskowej”;

- „Współpracujemy”;

- „Niebieska karta”;

- „Miejski telefon interwencyjny”;

-

-

Nr 3

Komunikacyjny (infrastruktury)

- „Bezpieczne skrzyżowania i ulice”;

- „Bezpieczne dojście do szkoły”;

- „Bezpieczne ferie”;

- „Radar”;

- „Bezpieczeństwo pieszych”;

- „Bezpieczne lato”;

- Bezpieczny weekend”;

- „Trzeźwość”;

- „Koegzystencja”;

-

-

Nr 4

Porządkowy

- „Czyste miasto”;

- „Czyste place zabaw i piaskownice”;

- „Bezpieczne lokale”;

- „Rozbita szyba”;

- „Bezpieczne imprezy masowe”;

- „Gospodarz roku”;

- „Nie hałasuj*”;

-

-

Nr 5

Restrykcyjno - represyjny

- „Zero tolerancji”;

- „Pomagajmy sobie”;

- „Sąsiedzkie czuwanie”;

- „Dealer”;

- „Nasz dzielnicowy”;

- „Bezpieczna dzielnica”;

- „Chrońmy młodzież”;

- „Bezpieczny biznes*”;

-

-

Nr 6

Zagrożeń kryzysowych

Realizuje tylko przedsięwzięcia kierunkowe

Nr 7 Rozpoznania, oceny zagrożeń oraz ich monitorowania

Projektuje nowe programy

- „Bezpieczny Internet*”;

- realizuje przedsięwzięcia kierunkowe

i koordynuje całość segmentów

Nr 1

Promocyjno – informacyjny

Realizuje tylko przedsięwzięcia kierunkowe

* - w trakcie opracowania

8.3. Charakterystyka segmentów programu BJ

8.3.1 Promocyjno – informacyjny

Cele

Uzyskać ogólną akceptację i poparcie społeczne dla programu BJ.

Stworzyć sprawny system przepływu informacji między poszczególnymi organami wykonawczymi programu i mieszkańcami /komunikacji wielostronnej/.

Kreować zrównoważoną politykę informacyjną poprzez właściwą dystrybucję informacji.

Pozyskiwać współpracowników, partnerów, sponsorów do realizacji Programu /instytucjonalnych i indywidualnych/.

Zakres działań

Planowanie i organizacja kampanii promocyjno-informacyjnej programu BJ.

Organizacja cyklicznych i okazjonalnych spotkań władz ST z instytucjami w tematach dotyczących bezpieczeństwa ludności.

Organizacja konferencji prasowych, spotkań informacyjno-edukacyjnych dla dziennikarzy, nauczycieli, wychowawców.

Stałe monitorowanie odbioru społecznego programu /w skali miasta i lokalnych gmin/.

Długofalowe działania lobbystyczne na rzecz celowych inicjatyw społecznych bezpieczeństwa zbiorowego.

Wymiana doświadczeń w przedmiocie bezpieczeństwo z innymi miastami w Polsce i za granicą zwłaszcza partnerskimi UM i SP Jarosławia.

Przedsięwzięcia

Opracowanie planów Public Relations (PR) w ramach działań promocyjnych na okres wdrożeń i realizacji programu.

Promowanie programu i planów BJ w czasie realizowanych imprez masowych, kulturalno-oświatowych, sportowych,…

Tworzenie projektów promowania programu z funkcją informacyjną, edukacyjną i przypominającą w poszczególnych segmentach programu.

Popularyzacja programu, pozyskiwanie do współpracy osób na różnych poziomach organizacyjnych i sympatyków tego przedsięwzięcia.

Utrzymywanie kontaktu z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami, uczelniami zajmującymi się tematyką zbiorowego bezpieczeństwa.

Promowania osiągnięć formacji uzbrojonych i nieuzbrojonych (Policji, Straży Miejskiej, SOK-u, firm ochrony, żandarmerii wojskowej, służb ratowniczych…) w zakresie walki z przestępczością i eliminacji zagrożeń.

Pozyskiwanie środków poza budżetowych w realizacji programów kierunkowych.

Stworzenie instytucji „Sponsora Programu” przyznawania „Grantów Programu BJ” dla uczniów, studentów piszących prace dyplomowe z problematyki zagrożeń, patologii społecznych i działań profilaktycznych.

Ścisłe działanie z przedsięwzięciami segmentu Nr.7 zwłaszcza metod i form prezentacji, motywowania osób pracujących na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego – budowy baz danych itp.

Wspieranie konkursów z nagrodami dla dzieci, młodzieży w ramach działań edukacyjnych i profilaktycznych.

……………………………………………………………………………

Segment Nr 1 - Promocyjno - informacyjny

Zbiór działań i przedsięwzięć segmentu

8.3.2 Prewencyjno-wychowawczy

Segment Nr 2 - prewencyjno-wychowawczy

Zbiór działań i przedsięwzięć segmentu

Cele:

- Szerokie spektrum działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania patologiom społecznym: narkotykom, alkoholizmowi, itp.

- Edukacja dotycząca współczesnych zagrożeń.

- Rozpoznanie i monitorowanie zagrożeń poprzez formy instytucjonalne i społeczne.

- Propagowanie i stwarzanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież.

Metody działań:

- Obserwacja i analiza zagrożeń przez kadrę pedagogiczną szkół.

- Działania terapeutyczno-wychowawcze szkół i poradni.

- Poszerzenie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego np. poprzez wykorzystanie bazy rekreacyjno-sportowej i potencjału edukacyjnego (kadra i obiekty).

- Utworzenie i wspieranie działalności ośrodków rekreacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

- Opracowanie i realizacja programów profesjonalnego przeciwdziałania przestępczości dzieci i młodzieży.

- Działania informacyjno-edukacyjne o zagrożeniach i ich unikaniu, skierowane do dorosłych (rodziców, kadry pedagogicznej), dzieci i młodzieży.

- Integracja środowisk w celu poprawy bezpieczeństwa.

- ……………………….

Programy kierunkowe:

- „Przeciwdziałanie przestępczości młodzieży”

- „Unikaj zagrożeń i patologii”

- „Parki rodzinne”

- „Młody las”

- „Współpracujmy”

- „Niebieska karta”

- „Miejski telefon interwencyjny”

- ………………………..

Przedsięwzięcia

- Rozbudowa i doposażenie bazy sportowo-rekreacyjnej.

- Tworzenie i wspieranie funkcjonowania wielofunkcyjnych „Parków rodzinnych” (miejsc typu parkowego złożonych z hali sportowej, boiska, miejsca zabawy dla dzieci).

- Utworzenie ośrodków rekreacyjno-edukacyjnych, głównie w zasobach szkolnych.

- Zapewnienie funkcjonowania odpowiedniej ilości świetlic socjoterapeutycznych.

- Opracowanie, dopracowanie i wdrożenie programów kierunkowych.

- Opracowanie katalogu sankcji szkolnych.

- ………………………..

  wspieranie programów już istniejących

 wspieranie programów już istniejących

8.3.2 Komunikacyjny (infrastruktury)

8.3.3 Komunikacyjny (infrastruktury)

Segment Nr 3 - komunikacyjny

Zbiór działań i przedsięwzięć segmentu

Cele:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na osiedlach, w rejonach szkół, placach targowych itp. (piesi, rowerzyści).

- Wzmocnienie nadzoru na ulicach miasta Jarosławia.

- Stała analiza zagrożeń komunikacyjnych występujących na terenie miasta.

Metody działań:

- Intensyfikacja patroli Policji i Straży Miejskiej.

- Modyfikacja rozwiązań skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych.

- Instalacja i wykorzystanie miejskiego systemu monitorowania i sterowania ruchem (Policja).

- Instalacja sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, barier oddzielających pasy ruchu, wskaźników prędkości, progów zwalniających.

- Działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach.

- Intensywne działania przeciw nietrzeźwym kierowcom i pieszym.

- Organizowanie akcji okolicznościowych typu: „Bezpieczny weekend”, „Karta rowerowa”, „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”.

- ………………………..

Programy kierunkowe:

- „Bezpieczne skrzyżowania i ulice”

- „Bezpieczne dojście do szkoły”

- „Bezpieczne ferie”

- „Radar”

- „Bezpieczeństwo pieszych”

- „Bezpieczne lato”

- „Bezpieczny weekend”

- „Trzeźwy kierowca”

- „Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu”

- …………………….

Przedsięwzięcia

- Realizacja programów kierunkowych.

- Bieżące monitorowanie sytuacji na drogach i ulicach Jarosławia.

- Opracowanie i aktualizacja mapy zagrożeń komunikacyjnych.

- Współpraca ze środowiskami lokalnymi, taksówkarzami i firmami ubezpieczeniowymi.

- ………………………..

8.3.4 Porządkowy

Segment Nr 4 - porządkowy

Zbiór działań i przedsięwzięć segmentu

Cele:

- Utrzymanie porządku w mieście.

- Zapewnienie przestrzegania norm prawnych.

- Zapewnienie prawidłowego prowadzenia działalności publicznej przez różne podmioty.

Metody działań:

- Szybka identyfikacja i natychmiastowe usuwanie zniszczeń i nieporządku w miejscach publicznych (parki, przystanki komunikacji miejskiej).

- Kontrola prawidłowego prowadzenia działalności handlowej i usługowej.

- Współpraca z firmami-agencjami ochrony osób i mienia.

- ……………………….

Programy kierunkowe:

- „Rozbita szyba” – szybkie usuwanie zniszczeń

- „Czyste miasto” – porządek, czyste ulice, czyste środowisko

- „Bezpieczne i czyste place zabaw i piaskownice”

- „Bezpieczne lokale” – certyfikaty bezpieczeństwa dla lokali gastronomicznych, rozrywkowych i hoteli

- „Bezpieczne imprezy masowe” *

- „Gospodarz roku” *

- „Nie hałasuj!” *

- „Bezpieczny Biznes” *

- ……………………….

Przedsięwzięcia:

- Kontrola utrzymania czystości i porządku przez właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie Jarosławia.

- Eliminowanie „dzikich” wysypisk, nieprawidłowego gromadzenia i usuwania odpadów.

- Egzekwowanie usuwania wraków.

- Przeciwdziałanie niewłaściwemu postępowaniu właścicieli zwierząt.

- Kontrola zezwoleń i warunków sanitarnych w punktach handlowych.

- Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu i nikotyny nieletnim (ew. zmiana prawa lokalnego).

- Kontrola bezpieczeństwa w i wokół lokali gastronomicznych, rozrywkowych i hoteli.

- Usuwanie skutków chuligaństwa i wandalizmu.

- Kontrola imprez masowych.

- Nadawanie certyfikatu „Bezpieczny Jarosław” firmom ochrony oraz firmom detektywistycznym działającym na terenie miasta.

- …………………………

* w fazie opracowania

8.3.5 Restrykcyjno – represyjny

Segment Nr 5 – restrykcyjno-represyjny

Zbiór działań i przedsięwzięć segmentu

Cele:

- Skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej – jej rozpraszanie, osłabianie i wypieranie z miasta (rynek narkotykowy, gangi i inne grupy przestępcze).

- Przeciwdziałanie i skuteczne ściganie sprawców ciężkich i brutalnych przestępstw (rozbój, pobicia, wymuszenia).

- Zwalczanie przestępczości pospolitej (np. kradzieże: kieszonkowe, mienia, włamania).

- Ograniczanie przestępczości nieletnich i wybryków chuligańskich.

- Wzmocnienie konsekwencji i skuteczności działań Policji i Straży Miejskiej przy wsparciu mieszkańców.

Metody działań:

- Tworzenie i aktualizacja map zagrożeń – strefy zagrożeń z oznaczeniem rodzajów zagrożeń, nasilenia zagrożeń, itp.

- Systematyczne monitorowanie zagrożeń we współpracy z Radami Dzielnic i środowiskiem lokalnym.

- Intensywna kontrola miasta – patrole (Policja, SM, współpraca z firmami ochrony).

- Systematyczne akcje przeciwko środowiskom przestępczym (inwigilacja, działania „grup szybkiego reagowania”).

- …………………………

Programy kierunkowe:

- „Zero tolerancji”

- „Pomagajmy sobie”

- „Sąsiedzkie czuwanie”

- „Dealer”

- „Nasz dzielnicowy”

- „Bezpieczna dzielnica”

- „Chrońmy młodzież”

- ………………………….

Przedsięwzięcia:

- Realizacja programów kierunkowych, ich monitorowanie i aktualizacja.

- Zorganizowanie patroli sił porządkowych, w tym wspólnych patroli SM, Policji i firm ochrony.

- Uproszczenie procedur przyjmowania zgłoszeń o zagrożeniach (anonimowy telefon „Pomagajmy sobie”).

- Wdrożenie procedury szybkiego reagowania na zgłoszenia o zagrożeniach.

- Wprowadzenie planowego przeczesywania miejsc zagrożonych i inwigilacji środowisk przestępczych.

- ………………………….

8.3.6 Zagrożeń kryzysowych

Cele:

Usprawniać reakcję na zagrożenia klęskami żywiołowymi i ekologicznymi osób i instytucji terenu lokalnego i regionalnego.

Metody działań:

Prewencyjno – zapobiegawcze

Ograniczenie zasięgu i skali zagrożeń

Organizowanie pomocy społecznej dla likwidacji skutków /powodzi, pożarów, katastrof, uwalniania, TŚP, ekologicznych…/

Zakres działań:

Pomoc w opracowaniu i nowelizacji planów w/w struktur UM i SP:

- elementy rozpoznawcze zagrożeń ekologicznych

- diagnozowanie i prognozowanie ryzyka zagrożeń

- budowy kompatybilnych baz danych /wymiana informacji/

Wspieranie rozwoju systemów wczesnego i powszechnego ostrzegania, alarmowania ludności, trybów powiadamiania służb ratowniczych, ochrony środowiska itp.

Wykorzystanie prac badawczych specjalistycznych instytutów, uczelni do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa

Udział ochotników, wolontariatu w pomocy osobom potrzebującym różnych form wsparcia podczas klęsk żywiołowych, katastrof, zdarzeń losowych oraz w treningach np. ewakuacji itp.

Wsparcie sił ratowniczych podczas akcji (na wyraźne ich życzenie i pełną podległość podczas realizacji prac pomocniczych)

Pomoc w organizacji zastępczych (czasowych) miejsc zakwaterowania ludności dotkniętej klęską, organizacja pomocy żywnościowej itp..

Propagowanie działań instytucji RZKiOL i CZK w środowisku (szkołach, uczelniach,itp.)

Inne według planów RZKiOL-UM, CZK-SP i potrzeb bieżących

Programy kierunkowe:

Współuczestnictwo w opracowaniu innych programów w tym kreujących zmiany w układzie proceduralnym ISO

Segment Nr 6 – Zagrożeń kryzysowych

Zbiór działań i przedsięwzięć segmentu wspierających funkcjonowanie RZKiOL i CZK

RZKiOL – Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM

CZK – Centrum Zarządzania Kryzysowego UP

8.3.7 Rozpoznawanie, ocena zagrożeń oraz monitorowanie bezpieczeństwa publicznego

Cele:

Rozpoznawać i stale monitorować zagrożenia na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej Programu BJ.

Sprawować merytoryczną i organizacyjną opiekę nad całością programu.

Wypełniać czynności administracyjne dla Zespołu Wdrożeń i Rady Programowej oraz potrzeb Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta.

Monitorować realizację programu i planów rocznych BJ

Pozyskiwać do programu współpracowników, partnerów, ludzi nauki, sponsorów dla realizacji wiązki celów programu BJ

Prowadzić prace badawczo-rozwojowe nowych segmentów programów /przedsięwzięć kierunkowych z wykorzystaniem kadrynaukowo dydaktycznej szkół i uczelni.

Prowadzić zbiorczą bazę /bank danych dla potrzeb zarządzania programem/

Zakres działań z elementami koordynacji:

Przeprowadzenie profesjonalnych działań doraźnych na potrzeby programu przez wykwalifikowane i posiadające uprawnienia służby, instytucje, osoby

Obywatelskie działania doraźne – wskazywanie i informowanie o zagrożeniach oraz ich usuwania przez pojedynczych lub zorganizowanych mieszkańców

Długofalowe działania profesjonalne – przedsięwzięcia programowe wymagające przygotowania zawodowego / specjaliści z różnych zakresów, służby porządkowe, ratownicze itp.

Długofalowe działania obywatelskie – przedsięwzięcia programowe nie wymagające przygotowywania zawodowego /wspólnoty mieszkańców, parafie, stowarzyszenia środowisk twórczych…/

Koordynacja i organizacja współdziałania przedsięwzięć mieszanych ze względu na kryterium czasowe lub rodzaj wykonawstwa

Analizowanie i prognozowanie wzrostu /spadku/ zagrożeń na potrzeby instytucji, ST, partnerów programu BJ

Wspieranie przez dostarczenie pomysłów i informacji rozwoju systemów ostrzegania, alarmowania, trybów powiadamiania służb ratowniczych, ochrony środowiska itp.

Współpraca w tworzeniu mapy, pól zagrożeń przez formacje /SM, policję, PSP,…terenu lokalnego/

Przedsięwzięcia:

Gromadzenie, selekcja, przetwarzanie informacji o zagrożeniach, rejestracji, interpretacji,

Dokonywanie oceny zjawisk dotyczących problematyki bezpieczeństwa zbiorowego z elementami testowania i symulacji komputerowych

Prowadzenie prac nad zintegrowanymi bankami danych na potrzeby Rady Miasta / Powiatu, struktur wykonawczych UM/UP/UG oraz Rady Programowej

Dokonywanie analiz sprawności przepływu informacji na wszystkich segmentach programów „testowania” programów komputerowych, rozwoju sieci

Realizowanie wspólnych przedsięwzięć z segmentem Nr.1 Promocyjno-Informacyjnym w zakresie:

form i metod prezentacji programu

wymiany informacji w mediach

organizacji imprez masowych

włączenie osób i instytucji do prac na rzecz BJ

wymiany doświadczeń i przedsięwzięć bezpieczeństwa z innymi ST /w kraju i zagranicą w ramach miast partnerskich

kreowanie systemów motywacyjnych wspierających szkoły dla dzieci, młodzieży, osób, pracowników nauki wykonujących prace związane z programem.

Segment Nr 7 – Rozpoznawanie, ocena zagrożeń oraz monitorowanie bezpieczeństwa publicznego

Zbiór działań i przedsięwzięć segmentu

# 8.4. Charakterystyki programów kierunkowych programu BJ

## 8.4.1. Programy kierunkowe w ramach segmentu promocyjno - informacyjnego

## 8.4.2. Programy kierunkowe w ramach segmentu prewencyjno-wychowawczego

- „Przeciwdziałanie przestępczości młodzieży”

To propozycja konstrukcji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, który stanie się elementem Programu BJ w segmencie prewencyjno-wychowawczym. Pierwszym krokiem powinna być krytyczna analiza dotychczasowego dorobku  programowego w dziedzinie przeciwdziałania przestępczości młodzieży, jego uzupełnienie i uporządkowanie. Należy poszukiwać rozwiązań systemowych, angażujących jak największą liczbę podmiotów zajmujących się problematyką młodzieży.

Zadania ujęte w programie powinny obejmować zarówno bieżące jak i długofalowe problemy. Należy zbudować strukturę organizacyjną programu, określić zadania i kompetencje oraz sposoby współdziałania poszczególnych organów (np. rady programowej, zespołów społecznych, Koordynatora itp.)

- „Unikaj zagrożeń i patologii”

Celem programu jest kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności unikania sytuacji stania się ofiarą przestępstwa poprzez uczenie prawidłowych, bezpiecznych zachowań. Program powinien objąć przede wszystkim przeszkolenie nauczycieli czy rodziców (np. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną) w celu przekazywania dzieciom wiedzy o tym jak nie zostać ofiarą przestępstwa (nieufność wobec nieznajomych osób, itp.).

- „Parki rodzinne”

W ramach realizacji niniejszego programu możliwe jest wykorzystanie istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych (basen, hala sportowa, w przyszłości lodowisko itp.) do zorganizowania dzieciom, młodzieży wraz z rodzicami aktywnych form spędzania wolnego czasu.

- „Młody Las”

W ramach programu planuje się tworzenie i poszerzanie propozycji zajęć pozaszkolnych kierowanych do młodych ludzi zgodnie z zasadą położenia akcentu na działania prewencyjne. Program ma charakter dwuelementowy:

- utworzenie Ośrodków Rekreacyjno-Edukacyjnych (ORE) działających przy szkołach, w klubach i stowarzyszeniach, korzystających z ich zaplecza sportowego, mają one stanowić centra rekreacyjno-edukacyjne poszczególnych dzielnic. Organizatorami ORE będą organizacje pozarządowe oraz szkoły inne placówki oświatowe, wyłaniane na drodze konkursu grantowego. Muszą one ze swojej strony zapewnić fachową pomoc pedagogiczną, zajęcia sportowe oraz koordynację zajęć samopomocowych. ORE powinny działać w godz. od 15.00 do 19.00.

- propozycja skierowana do dzieci i młodzieży z tzw. środowiska ryzyka (rodzina dysfunkcyjno-patologiczna, trudności w szkole, zaburzenia psychosomatyczne, udział w czynach zagrożonych). Można rozważać utworzenie tzw. świetlic środowiskowych, które w praktyce będą realizowały np. Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. Świetlice mogą prowadzić zajęcia sportowe, grupy zainteresowań oraz dożywianie. Dodatkowym elementem działalności prowadzonej w ramach programu „Młody Las” powinna być organizacja wypoczynku  letniego wzbogaconego o treści wychowawcze, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowiska ryzyka.

- „Współpracujmy”

Podstawowym celem programu jest uaktywnienie kontaktów na gruncie lokalnym pomiędzy szkołami, przedstawicielami służb publicznych oraz rodzicami celem ochrony młodych ludzi przed negatywnymi zachowaniami osób spoza szkoły.

Program przewiduje cykliczne (comiesięczne) spotkania robocze:

- reprezentantów kilku (2-4) pobliskich szkół (dyrektor, pedagog szkolny, wychowawcy),

- przedstawicieli Straży Miejskiej,

- funkcjonariuszy Policji (dzielnicowy, specjalista ds. nieletnich).

Celem spotkań ma być wymiana informacji na temat lokalnych zagrożeń i bieżące ustalanie konkretnych programów działań ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów.

- „Niebieska karta”

Program ma na celu zapobieganie eskalacji przemocy w rodzinie. Wprowadza on nową procedurę podejmowania interwencji Policji w miejscach zamieszkania, w razie wypadku przemocy w rodzinie. Głównym założeniem tego programu jest wypracowanie stałych zasad współpracy pomiędzy Policją, a innymi podmiotami zajmującymi się udzielaniem pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Środkami realizacji programu są:

- wprowadzenie jednolitego i bardzo szczegółowego sposobu dokumentowania tych zdarzeń – „Niebieska karta”,

- gromadzenie danych w obecności sprawcy, co ma wpłynąć na jego psychikę i winno przyczynić się do ograniczenia zachowań agresywnych oraz zwiększenia świadomości o odpowiedzialności karnej wynikającej z tego typu poczynań.

- udzielanie ofiarom przemocy pełnej pisemnej informacji o przysługujących jej prawach i punktach, gdzie mogą uzyskać pomoc specjalistyczną,

- funkcjonowanie bezpłatnej infolinii dla osób poszkodowanych „Niebieska linia”.

- „Miejski telefon interwencyjny”

Program prowadzi do usprawnienia działania telefonu interwencyjnego Straży Miejskiej,  niezależnie od telefonu Policji. Telefon mógłby również funkcjonować w Urzędzie Miasta Jarosławia niezależnie od Straży Miejskiej. Można by było wówczas poszerzyć problematykę i zakres zgłoszeń.

8.4.3. Programy kierunkowe w ramach segmentu komunikacyjnego (infrastruktury)

- „Bezpieczne skrzyżowanie i ulice”

W programie tym ujęto zadania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście szczególnie tam gdzie stwierdzono występowanie znaczącego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Podstawą określenia przedsięwzięć do programu są raporty i analizy bezpieczeństwa ruchu wykonane w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia oraz materiały Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji. Przyjęto zasadę, że do programu typuje się miejsca, gdzie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu powtarzają się i są obserwowane w dłuższej perspektywie czasowej, a możliwości eliminacji tych zagrożeń prostymi metodami zostały wyczerpane. Program corocznie jest aktualizowany.

- „Bezpieczne dojście do szkoły”

Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży głównie w rejonach szkół. Program będzie realizowany dwutorowo:

- Na podstawie analizy zdarzeń drogowych, rozmów z dyrektorami szkół oraz własnych obserwacji. W ramach programu kadra pedagogiczna wytypuje szkoły i placówki, w pobliżu których występuje największe zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i tam będą pełnić dyżury policjanci Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej, do których zadań należeć będzie:

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w rejonie szkoły,

- pomoc dzieciom w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych przejściach dla pieszych oraz praktyczna nauka prawidłowego zachowania na drodze,

- reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami,

- doraźna kontrola pojazdów i kierowców dowożących dzieci do szkoły,

- nawiązanie kontaktu z dyrekcją szkoły w celu ustalenia rozkładu zajęć dzieci z klas najmłodszych oraz prowadzenie spotkań o tematyce w/w.

- kontrole prawidłowości oznakowania i stanu technicznego dróg.

- Wydział Infrastruktury Technicznej jako zarządca ruchu na drogach miejskich prowadzi sprawy:

- wyznaczanie potrzebnych przejść dla pieszych w pobliżu szkół,

- oznakowanie przejść i ulic w rejonach szkół,

- montowanie urządzeń zabezpieczających,

- typowanie miejsc do budowy sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych pobliżu szkół.

- „Bezpieczne ferie”

Celem programu będzie umożliwienie spokojnego bezpiecznego przebiegu zimowej przerwy w nauce. Cel ten realizowany będzie poprzez działania:

- profilaktyczno – informacyjne:

- organizowanie spotkań, pogadanek dziećmi na zimowiskach itp.,

- opracowanie i sporządzenie ulotek skierowanych do dzieci i młodzieży oraz kierujących pojazdami przewożącymi młodzież na zimowiska, w celu zwrócenia uwagi na tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- organizowanie quizów oraz konkursów radiowych i telewizyjnych, propagujących bezpieczne zachowanie na drodze;

- kontrolno-represyjne:

- kontrola stanu trzeźwości kierowców przewożących zorganizowane grupy dzieci i młodzieży przejeżdżających tranzytem przez miasto Jarosław,

- kontrola stanu technicznego przewidzianego prawem wyposażenia autobusów i pojazdów ciężarowych, w tym urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość jazdy, czas jazdy oraz postoju, oświetlenia pojazdów i dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdów.

- „Radar”

Celem programu jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych, w których głównymi przyczynami była nadmierna prędkość oraz wymuszanie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach.

- działania prowadzone będą na głównych ciągach komunikacyjnych z uwzględnieniem ulic i skrzyżowań wskazanych przez badania ankietowe, analizy i opinie mieszkańców.

- priorytetem będą główne skrzyżowania miasta.

- „Bezpieczeństwo pieszych”

Celem programu będzie zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach oraz propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Program będzie realizowany cyklicznie. Zakres działań skupia:

- edukację dzieci i młodzieży w szkołach (zaproszeni goście: Policjanci, Straż Miejska…)

- pomoc w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych przejściach dla pieszych oraz praktyczna nauka prawidłowego zachowania na drodze

- propagowanie zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym poprzez wręczanie ulotek.

- „Bezpieczne lato 2004”

Celem programu jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez działania o charakterze:

- informacyjno-edukacyjnym:

  - „Letnia szkoła ruchu” na terenie Parku Jordana, gdzie wśród dzieci będą lansowane zasady bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz prowadzone będą egzaminy na kartę rowerową z możliwością doskonalenia jazdy na rowerze podczas pokonywania rowerowego toru przeszkód,

  - prowadzenie na antenie radia konkursów o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz krótkie audycje dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach, czasowych utrudnieniach tzn. „korkach” i objazdach,

  - spotkania z uczestnikami kolonii, półkolonii, obozów o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

  - cykl festynów dla całej rodziny, w trakcie których dzieci będą mogły zdobyć kartę rowerową oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami;

- kontrolno-represyjnym:

- prowadzenie działań ukierunkowanych na eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu oraz kontrolę prędkości na terenie miasta,

- zapewnienie całodobowej możliwości sprawdzenia stanu technicznego autokarów oraz wymaganych uprawnień kierowców zgłoszonych przez organizatorów wypoczynku.

- „Bezpieczny weekend”

Celem programu jest poprawa warunków bezpieczeństwa wśród kierujących i pieszych w czasie powrotów z weekendów. Cel ten będzie realizowany poprzez:

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych Jarosławia, a w szczególności w zakresie:

- wyprzedzania w miejscach zabronionych,

- przewożenia dzieci w samochodach osobowych (foteliki),

- przewożenia dzieci w autokarach (oznakowanie i wyposażenie),

- przekraczania dopuszczalnej prędkości,

- stanu technicznego pojazdów,

- jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,

- namierzania i karania nietrzeźwych kierowców

- utrzymania płynności i porządku w ruchu drogowym na trasach tranzytowych w rejonie nadzorowanych skrzyżowań;

- objęcia szczególnym nadzorem ulic i skrzyżowań, gdzie prowadzone są remonty

- sprawnego likwidowania zdarzeń drogowych

- zabezpieczenia do pełnienia służby maksymalnych środków ze szczególnym uwzględnieniem radiowozów ekologicznych, radarowych mierników prędkości.

- „Trzeźwy kierowca”

Celem programu jest ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców poprzez prowadzenie wzmożonych działań kontrolnych ukierunkowanych na ujawnianie i eliminowanie z ruchunietrzeźwych użytkowników dróg. W trakcie prowadzenia działań będzie się dążyć do skontrolowania, jak największej ilości kierowców pojazdów mechanicznych. Kontrola stanu trzeźwości kierujących przeprowadzana będzie przy użyciu maksymalnej ilości elektronicznych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkotesty, alkomaty) oraz innych urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu we krwi. Dokonywane będą sprawdzenia osób, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz dokumentów przewozowych, jak też wyposażenia i stanu technicznego pojazdów.

- „Koegzystencja”

Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych, poruszających po drogach oraz propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania te zostaną przeprowadzone w dniach wytypowanych na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych oraz w miejscach, gdzie występuje duże natężenie ruchu pieszych. W rejonie wytypowanych miejsc będą działać patrole, które zajmą się:

  - zapewnieniem bezpieczeństwa pieszym w rejonach najbardziej zagrożonych wypadkowością,

  - pomocą w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych przejściach dla pieszych oraz praktyczną nauką prawidłowego zachowania się na drodze,

  - reagowaniem na wykroczenia popełniane przez kierujących i pieszych,

  - propagowaniem zasad bezpieczeństwa zachowania w ruchu drogowym poprzez wręczanie ulotek.

8.4.4. Programy kierunkowe w ramach segmentu porządkowego

- „Czyste miasto”

Program mający na celu doprowadzenie wyglądu Jarosławia do standardów najbardziej zadbanych miast europejskich. Sprawą priorytetową jest poprawa estetyki centrum miasta, które jest jego wizytówką. Cel ten realizowany jest poprzez codzienną kontrolę ulic, placów i nieruchomości publicznych oraz prywatnych, przeprowadzoną przez Straż Miejską Jarosławia (patrole ranne).

Wobec braku czystości, nieporządku i innych nieprawidłowości strażnicy ustalają osoby lub instytucje odpowiedzialne za utrzymanie stanu prawidłowego prawidłowego i obligują do natychmiastowego uprzątnięcia, a wrazie zwlekania lub powtórnych niedociągnięć karzą.

Straż Miejska Jarosławia wprowadza konkurs całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie posesji, wyłonienie kilku laureatów nagród ze wskazaniem na zdobywcę tytułu „Gospodarz Roku”.

- „Bezpieczne i czyste place zabaw i piaskownice”

Celem programu jest poprawa stanu czystości placów zabaw i piaskownic, budząca wiele zastrzeżeń. W ramach programu strażnicy miejscy dokonują spisu i charakterystyki placów zabaw i piaskownic, ustalą ich właścicieli lub administratorów. Kolejnym krokiem będzie zobowiązanie ich do większej dbałości o te miejsca oraz propozycja regulacji prawnej w tym zakresie, która przygotuje Straż Miejska.

- „Bezpieczne lokale”

Celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokali gastronomicznych, rozrywkowych oraz hoteli. Podstawowym zadaniem jest wyeliminowanie lokali, w których prowadzony jest handel narkotykami oraz sprzedaż alkoholu nieletnim.

Środkiem służącym do osiągnięcia celu jest dwustopniowy system Certyfikatów Bezpieczeństwa przyznawanych wg ustalonych kryteriów na określony czas, po którym nastąpi jego weryfikacji.

- „Rozbita szyba”

Program opiera się na potwierdzonej empirycznie teorii, że tam, gdzie znajdują się zdewastowane budynki, ściany domów pomalowane są graffiti, auta czy oświetlenie jest uszkodzone, zdarza się więcej czynów karalnych, a przestępcy czują się pewniej niż w miejscach zadbanych lub tam, gdzie szybko reaguje się na uszkodzenia czy zanieczyszczenia.

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom polega tu na szybkim reagowaniu na jakiejkolwiek przejawy nieporządku, nawet drobnego, na drodze wykroczenia, interesowanie się każdym przejawem negatywnych zachowań i ich skutków.

Realizacja programu „Rozbita szyba” w warunkach jarosławskich oznacza szybką reakcję tj. informację ze strony strażników miejskich, policjantów i mieszkańców do właściwych instytucji, podmiotów gospodarczych, które usuną powstałe zniszczenia, śmieci czy uporządkują teren lub urządzenie.

Pojawia się propozycja wyznaczenia na terenie Jarosławia dyżurujących zakładów szklarskich, zwłaszcza w porach nocnych, gotowych pomóc poszkodowanym w zabezpieczeniu uszkodzonego mienia.

- „Bezpieczne imprezy masowe” 

- „Gospodarz roku” *

- „Nie hałasuj!”*

8.4.5. Programy kierunkowe w ramach segmentu restrykcyjno-represyjnego

- „Zero tolerancji”

Celem programu „Zero tolerancji” jest ograniczenie liczby popełnianych czynów karalnych poprzez wykorzystanie odstraszającego mechanizmu nieuchronności kary. Brak reakcji prawno-karnej na stwierdzone wykroczenia powoduje u sprawców poczucie bezkarności, a w efekcie wzrost ilości popełnianych przestępstw. Podstawowym założeniem programu jest podejmowanie działań restrykcyjnych wobec wszystkich sprawców czynów naruszających przepisy prawa, choćby ich stopień społecznego niebezpieczeństwa był niewielki.

- „Pomagajmy sobie”

Głównym celem programu jest zwiększenie ilości gromadzonych przez Policję informacji o przestępstwach i ich sprawcach. Powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez funkcjonowanie linii telefonicznej umożliwiającej anonimowe zgłaszanie informacji o przestępstwach przez mieszkańców Jarosławia, bez obawy zemsty ze strony sprawców przestępstw. Innym środkiem mobilizującym mieszkańców miasta do współpracy w ramach programu jest możliwość uzyskiwania gratyfikacji pieniężnych za sprawdzone informacje.

Stworzony na potrzeby programu komputerowy system gromadzenia informacji pozwoli na obróbkę uzyskiwanych wiadomości, ich uwierzytelnienie, a w efekcie bardziej skuteczną walkę z przestępczością.

- „Sąsiedzkie czuwanie”

Program skierowany jest do mieszkańców Jarosławia i ma za zadanie zahamowanie nieporządku i przestępczości poprzez aktywizację środowisk lokalnych. Poniższy cel osiągnięty będzie poprzez realizację następujących zadań:

- zbliżenie i poznanie ludzi mieszkających w sąsiedztwie, zbudowanie atmosfery współpracy i zaufania oraz doskonalenie obiegu informacji o zaistniałych zdarzeniach;

- zorganizowanie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej; poprzez zwrócenie uwagi na to co się dzieje w mieszkaniu sąsiada, na osiedlu, na ulicy.

- natychmiastowe informowanie Policji lub Straży Miejskiej o zauważonych czynach karalnych;

- działania koordynujące liderów blokowych i osiedlowych oraz podejmowanie wspólnie z Policją i SM środków zaradczych;

- przeprowadzenie przez SM znakowania przedmiotów wartościowych w mieszkaniach.

- „Dealer”

Głównym zadaniem programu „Dealer” jest przeciwdziałanie narkomanii w szkole. W celu realizacji programu podejmowane będą działania policyjne ukierunkowane na:

- eliminowanie osób trudniących się dystrybucją narkotyków;

- prowadzenie rozpoznania zagrożenia na terenie szkół;

- przeciwdziałanie pozyskiwania wśród uczniów potencjalnych osób rozprowadzających narkotyki.

- „Nasz Dzielnicowy”

Celem programu jest zacieśnienie współpracy między dzielnicowymi a mieszkańcami poprzez nawiązywanie osobistego kontaktu, podanie numeru telefonu interwencyjnego lub komórkowego.

- „Chrońmy młodzież”

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz wyciągając wnioski na temat pozytywnych i negatywnych aspektów akcji „Małolat” uznaje się za konieczne wprowadzenie programu, który ograniczy zakłócanie porządku publicznego i liczbę przestępstw popełnianych przez nieletnich – z zachowaniem przepisów prawa. Program będzie polegać min. na  obowiązku posiadania przez młodzież dokumentów w godzinach nocnych, legitymowania osób nieletnich, przebywających w godzinach nocnych i poinformowania szkoły o zaistniałej sytuacji.

- „Bezpieczny Biznes” 

## 8.4.6. Programy kierunkowe w ramach segmentu zagrożeń kryzysowych

## 8.4.7. Programy kierunkowe w ramach segmentu rozpoznawania, oceny zagrożeń oraz stałego monitorowania bezpieczeństwa publicznego (SWO)

 Metodologia cz.I – MP-8 – Filar 1, 2  i 3.

 sieć wewnętrzna

 , ▲ –MP II-3, nadmierny optymizm cz „psychologia” strachu

 z firm ubezpieczeniowych, ochrony mienia, stowarzyszeń biznesu itp.

  - etos pracy – służby publicznej społecznie niezbędnej

 - wg ISO – TQM (procedury, systemy, metody).

 - możliwości wspólnych szkoleń, edukacji społecznej na różnych poziomach, promowania sposobów zmniejszanie ryzyka stania się ofiarą przestępstwa, itp.

 patrz pkt 8,

 mogących potencjalnie wystąpić

 od 2003

 Dane statystyczne SM

 dane statystyczne PSP

 dane statystyczne PSP

 dane f.ASTECH (S. Askon, do 2002, Asko II od 2003r.)

 materiał źródłowy w/w programu oprac. Wydziału Prewencji KPP, 1999 r.

 dane KPP za okres 2 lat

 opracowanie w ramach badań własnych programu BJ-metodologia cz.IMP-8 + cz. III Baza danych

 SWOT – metoda przydatna do opracowań duzych zbiorów, planowania długo falowego oraz potrzeb  wewnętrznych organizacji (patrz Legenda)

 ankieta opracowanie własne BJ, dobrowolna i anonimowa – szczegółowe wyniki w cz.III – Baza danych

 suma doświadczeń i profesjonalnej wiedzy kompetentnego personelu SM

 dla pełnego obiektywizmu zjawiska są korygowane z ocenami innych instytucji i społeczności lokalnej

 szczegółowa diagnoza potrzeb zostanie określona w długofalowym planie rozwoju i wzrostu SM

 zgodnie z metodologią cz. I programu BJ F-3 MP-8

 w ramach sesji zogniskowanych tematyycznie

 w trakcie realizacji/dot. przedsięwzięć kierunkowych np. opracowania planu kampanii promocyjno-informacyjnej

 programy w fazie opracowania

 program w fazie opracowania

  w fazie opracowania/dot. przedsięwzięć kierunkowych dla segmentu 6 oraz projektowania nowych programów kierunkowych przez segment 7